## Gantt-diagram sablon
| CÉG NEVE | [6 empty] | PROJEKTMENEDZSER | [5 empty] | IT Agilist
| PROJEKT CÍME | [6 empty] | DÁTUM | [5 empty] | https://www.itagilist.hu/
KEZDÉS DÁTUMA
VÉGE DÁTUM
[8 empty] | ELSŐ FÁZIS |  |  | MÁSODIK FÁZIS |  |  |  | HARMADIK FÁZIS |  |  | NEGYEDIK FÁZIS |  |  | ÖTÖDIK FÁZIS
WBS SZÁM | FELADAT CÍME | FELADATTULAJDONOS | KEZDÉS DÁTUMA | ESEDÉSI DÁTUM | IDŐTARTAM | PCT A FELADAT KÉSZ | ÁLLAPOT | 1. HÉT | 2. HÉT | 3. HÉT | 4. HÉT | 5. HÉT | 6. HÉT |  | 7. HÉT | 8. HÉT | 9. HÉT | 10. HÉT | 11. HÉT | 12. HÉT | 13. HÉT | 14. HÉT | 15. HÉT
1 | Projekt koncepció és kezdeményezés | [5 empty] | Red
1.1 | Projekt Charta | név1 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100% | Befejezve
1.1.1 | Projekt charta felülvizsgálatok | név1 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100% | Befejezve
1.2 | Kutatás | név2 | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90% | Ongoing
1.3 | Előrejelzések | név2 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40% | Sárga
1.4 | Irányítóbizottsági ülések | név2 | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 70% | Zöld
1.5 | Irányelvek | név1 | 2023-03-19 | 2023-03-22 | 3 | 60% | Zöld
1.6 | A projekt kezdeményezése befejeződött | név3 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | 50% | Zöld
2 | Projekt meghatározása és tervezése | [5 empty] | Zöld
2.1 | Hatókör és célok beállítása | név1 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 22% | Zöld
2.2 | Költségvetés jóváhagyva | név2 | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 3 | 16% | Piros
2.3 | Kommunikációs terv jóváhagyva | név1 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
2.4 | Kockázatkezelés | név3 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
2.5 | A projekt meghatározása és tervezése befejeződött | név1 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
3 | Projekt indítása és végrehajtása | [5 empty] | Red
3.1 | Állapot és követés | név2 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
3.2 | KPI-k | név1 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
3.2.1 | Monitoring | név3 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
3.2.2 | Az előrejelzések elkészültek | név2 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
3.3 | Projektfrissítések | név1 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
3.3.1 | Grafikonfrissítések | név3 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
3.4 | A projekt indítása és végrehajtása befejeződött | név3 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
4 | Projektteljesítmény/Monitoring | [5 empty] | Red
4.1 | Tekintse át a projekt célkitűzéseit | név2 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
4.2 | Minőségi szállítmányok | név1 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
4.3 | Erőfeszítés és költségkövetés | név3 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
4.4 | Projekt teljesítménye | név1 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
5 | Projekt lezárása | [5 empty] | Not started
5.1 | Koordinátorok összefoglaló találkozója | név2 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
5.2 | Tanulmányok dokumentuma | név1 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
5.3 | Erőforrások kiadása | név3 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
5.4 | Formális projekt a Tools/Notify Finance oldalon | név1 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
5.5 | A projekt lezárása befejeződött | név3 |  |  | 0 | 0% | Nem indult el
Legenda:
Nem indult el | A feladat még nem indult el
Zöld | Jó úton halad, nincs aktuális probléma
Sárga | Van egy kockázat vagy probléma, amely hatással van a projektre, javításra van szükség
Piros | A projekt le van tiltva. A projekt egyik dimenziója (hatókör/idő/költségvetés) nem teljesül. Lehetséges vezetői beavatkozás szükségessége.
Befejezve | Feladat befejezve
Folyamatban | Folyamatos feladatok a projekt során